
井冈山大学审核评估迎评工作计划
	序号
	工作项目
	工作内容
	完成时间
	责任小组
	责任人

	1
	宣传动员
	召开迎评工作动员大会
	4月上旬
	秘书组
	彭  青

	
	
	
	
	宣传组
	马鸣华

	2
	
	编制完成审核评估工作培训手册并下发
	4月中旬
	材料组
	张艳萍

	3
	
	组织各层次人员的审核评估工作培训
	4月底
	督导组
	李新发

	
	
	
	
	材料组
	张艳萍

	4
	
	完成教务处网站重新构建，建立学校审核评估工作网页
	4月底
	材料组
	黄立明

	
	
	
	
	宣传组
	孙  立

	5
	
	根据学校新的机构设置，要求各单位、各部门建立或完善部门网页内容，做到每月更新网页内容
	5月底
	宣传组
	马鸣华

	6
	
	专家组进校考察期间校园橱窗展示、氛围营造
	专家进校前一周
	宣传组
	马鸣华

	7
	以评促建
	发布《井冈山大学“十三五”期间本科专业调整优化方案》
	4月中旬 
	材料组
	昌庆钟

	8
	
	制订、发布学校2017版人才培养方案修订原则
	4月中旬 
	材料组
	昌庆钟

	9
	
	完成本科专业人才培养方案的修订（2017年版）
	5月底
	材料组
	昌庆钟

	10
	
	完成各专业“十三五”建设规划（2017-2020年）编制
	5月底
	材料组
	昌庆钟

	11
	
	根据新发布的课程教学规范，对现有课程教学文档规范进行整改
	6月底
	督导组
	李新发

	12
	
	完成实验室“十三五”建设规划（2017-2020年）编制
	6月底
	材料组
	昌庆钟

	
	
	
	
	保障组
	周光培

	13
	
	在充分调研基础上，制订《实验室环境改造与整治工作方案》、《教室环境改造与整治工作方案》
	6月底
	材料组
	张艳萍

	
	
	
	
	督导组
	王文峰

	14
	
	根据《实验室环境改造与整治工作方案》、《教室环境改造与整治工作方案》完成整改
	8月底
	保障组
	王文华

	15
	
	完成对一系列教学管理制度的修订，完善质量标准以及质量评价与监控机制
	9月底
	材料组
	昌庆钟

	
	
	
	
	督导组
	李新发

	16
	
	根据审核评估的范围，按照审核项目、要素和要点，梳理存在的质量问题，完成整改
	6-9月
	材料组
	昌庆钟

	
	
	
	
	督导组
	李新发

	17
	
	各职能部门总结本部门如何服务于人才培养工作，总结好的做法、反思存在的问题；汇编本部门工作规章制度
	7月底
	材料组
	张艳萍

	18
	迎评材料
	完成《自评报告》初稿
	6月底
	材料组
	昌庆钟

	19
	
	完成《自评报告》修改稿
	8月底
	材料组
	昌庆钟

	
	
	
	
	督导组
	李新发

	20
	
	完成专家“案头材料”的组织与编辑。包括：（1）《井冈山大学“十三五”规划汇编》《井冈山大学管理制度汇编》；（2）设计编辑：机构设置及其负责人名单、本科专业设置名单、实验室名单、校外实践教学基地名单、课程表、作息时间表、校历、专任教师名单、在校学生名单；（3）省级以上重点学科、重点实验室、重点研究基地、重点人才培养基地、特色专业、各类精品课程一览表；各类人才荣誉及项目入选人员一览表
	10月底
	材料组
	张艳萍

刘晓霞

	21
	
	指导各学院（部）撰写2016-2017学年本科教学质量报告
	9-10月
	材料组
	张艳萍

	22
	
	形成《自评报告》定稿
	10月中旬
	材料组
	昌庆钟

	23
	
	完成《自评报告》支撑材料的收集、整理和归档
	10月底
	材料组
	刘晓霞

	24
	
	完成《井冈山大学2016-2017学年本科教学质量报告》撰写
	10月底
	材料组
	张艳萍

	25
	
	完成2017年本科教学状态数据的采集
	10月底
	材料组
	黄立明

	26
	
	完成《自评报告》、《质量报告》和《数据分析报告》之间数据一致性的核实
	10月底
	材料组
	黄立明

	27
	
	制定专家进校考察接待与工作方案
	10月底
	保障组
	王文华

	28
	
	专家进校后见面会、反馈会会务安排与材料准备
	专家进校前一周
	秘书组
	彭  青

	
	
	
	
	保障组
	王文华

	29
	督导检查
	开展相关职能部门管理档案整理情况检查，包括：与本部门职能相关的管理文件汇编；相关专项规划、年度工作计划（2015-2017年）、主要工作成效总结（2015-2017年）、或质量报告，其他文档
	9月底
	督导组
	李新发

	30
	
	开展学院（部）教学文档规范性、考试文档、毕业论文（设计）以有内部管理档案整理专项检查
	4-10月
	督导组
	李新发

	31
	
	对校园环境存在问题的排查与整治
	4月底
	督导组
	李新发

	
	
	
	
	保障组
	王文华


