
附件：井冈山大学本科教育教学审核评估自评自建工作计划

	序号
	工作项目
	工作内容
	完成时间
	责任单位
	责任人

	1
	自查问题清单梳理
	教育教学评估中心负责分解审核评估指标，落实责任单位
	2023年
3月20日
	评估
中心
	曾建军

	2
	
	教育教学评估中心负责编制《学院本科教育教学审核评估自评报告》撰写指导书
	2023年
3月30日
	评估
中心
	曾建军

	3
	
	各职能单位组织本部门学习领会所负责指标点内涵，依据指标点内涵分析相关工作存在的问题并提出整改措施
	2023年
3月31日
	材料组
	曾建军

	4
	
	职能部门向学校审核评估领导小组汇报各指标点“学习理解情况汇报、初步梳理的问题清单、内涵理解存在问题的咨询”
	2023年
4月15日
	评估
中心
	曾建军

	5
	
	各学院（部）组织新一轮审核评估方案及指标体系的学习讨论；撰写《学院本科教育教学审核评估自评报告》
	2023年
6月30日
	各学院（部）
	曾建军

	6
	
	形成学校本科教育教学自查问题清单，并制定整改措施，交审核评估领导小组审核
	2023年
6月30日
	材料组
	曾建军

	7
	分项报告撰写（职能部门）
	编制《自评报告职能部门分项撰写指导书》（含相关内容数据与文件的收集与整理）
	2023年
3月20日
	评估
中心
	曾建军

	8
	
	各职能部门根据《自评报告职能部门分项撰写指导书》要求，撰写分项报告
	2023年
5月30日
	各职能
部门
	曾建军

	9
	
	审核各职能部门分项报告，主要审查报告内容符合要求情况，相关数据、制度建设和育人工作情况，并提出修改意见和建议
	2023年
6月20日
	专家组
	曾建军

	10
	
	完善修订本部门工作规章制度
	2023年
6月30日
	各职能
部门
	曾建军

	序号
	工作项目
	工作内容
	完成时间
	责任单位
	责任人

	11
	自评报告撰写
	成立自评报告撰写专班
	2023年 
3月上旬
	评估
中心
	曾建军

	12
	
	撰写自评报告初稿
	2023年
7月30日
	材料组
	黄族豪

	13
	
	梳理自评报告目录清单
	2023年
7月30日
	专家组
材料组
	黄族豪

	14
	
	撰写自评报告正式提交版
	2023年
12月30日
	材料组
	黄族豪

	15
	支撑材料收集
	自评报告初稿相关支撑材料的收集及整理
	2023年
7月30日
	材料组
	曾建军

	16
	
	自评报告提交版相关支撑材料的收集及整理
	2023年
12月30日
	材料组
	曾建军

	17
	
	自评自建工作宣传
	长期
	评估
中心
	曾建军


井冈山大学教育教学评估中心               2023-03-21印发
- 2 -
- 1 -

