
井冈山大学学院（部）审核评估迎评准备工作推进计划
	序号
	工作项目
	工作内容
	完成时间

	1
	宣传动员
	成立学院（部）审核评估工作领导小组
	4月上旬

	2
	
	召开迎评工作动员大会
	4月中旬

	3
	
	组织师生学习学校下发的审核评估知识手册
	4月底

	4
	
	配合审核评估更新网页内容（各学院、部要在人才培养方案修订完成后，在网页中增加：师资队伍介绍；专业介绍，内容包括专业名称、培养目标、学制与学分要求、专业主要课程介绍；实验室、实践教学基地介绍等内容）
	5月底

	5
	
	阶段性组织学习学校下发的最新教学管理文件
	4-10月

	6
	以评促建
	配合学校开展“十三五”本科专业调整优化调研
	3月底

	7
	
	根据学校发布的2017版人才培养方案修订原则完成专业人才培养方案的修订
	5月中旬

	8
	
	根据教务处新发布的《井冈山大学本科毕业论文（设计）工作管理规定》（2017版）开展毕业论文（设计）专项排查与整治工作
	5月底

	9
	
	根据新发布的课程教学规范，对教师课程教学文档规范进行整改
	5月底

	10
	
	根据实验教学要求，对实验室教学文档进行排查与整改
	5月底

	11
	
	根据学校要求，开展试卷档案规范的专项排查与整治工作
	6月中旬

	12
	
	编制各本科专业“十三五”建设规划（2017-2020年）
	6月底

	13
	
	配合学校编制完成《井冈山大学实验室“十三五”建设规划（2017-2020年）》
	6月底

	14
	
	配合学校实施《实验室环境改造与整治工作方案》、《教室环境改造与整治工作方案》
	8月底

	15
	
	根据审核评估的范围，按照审核项目、要素和要点，以专业为单元梳理办学状况，总结专业人才培养特色与亮点、查找短板、完成相关问题整改（此项工作可与今年省专业综合评价工作同步推进）
	8月底

	16
	迎评材料
	课程档案（当前执行的专业人才培养方案列入教学计划的所有课程）：整理、建立每门课程的教学文档（电子版、PDF格式）：教学大纲（独立设置的实验、实践课程提供实验与实训大纲）、授课计划（含教学进度表）、讲义或课件（PDF格式）（独立设置的实验、实践课程可不提供）
	6月底

	17
	
	教学档案（2015-2017年，分学期整理）：整理本学院（部）各专业人才培养方案（含各版本方案修订说明）、课程表、考试科目试卷、毕业论文（设计）（2015-2017届）等档案。试卷：空白卷、参考答案、成绩单（教师签字）、试卷分析（教师签字）、学生试卷；专业实践教学计划、安排、实施及其档案；毕业论文（设计）执行《井冈山大学本科毕业论文（设计）工作管理规定》（2017版）的相关规定
	9月底

	18
	
	质量管理档案（2015-2017年，其中2017年必须完整，分学期整理）：调停课记录表、教学检查情况记录、教师教学质量考核记录、听课记录、毕业生跟踪调查、教学督导活动记录
	10月底

	19
	
	学院（部）内部管理档案：“十三五”规划、年度工作计划（2015-2017年，分自然年度整理）、各种会议记录（2015-2017年，分自然年度整理）、党政管理文件汇编等
	10月底

	20
	
	在学校指导下，撰写学院（部）2016-2017学年本科教学质量报告
	9-10月

	21
	
	制定迎接专家进学院（部）走访工作方案（明确：谁负责、谁引导介绍、考察路线、亮点展示内容设计与准备、交流场所安排，等等）
	10月底

	22
	督导检查
	学院（部）督导组开展内部迎评准备与整改工作督查
	4-10月

	23
	
	学院督导组配合学校督导顾问组对学院（部）迎评准备与整改工作进行督查
	4-10月


